## Plan1
P.P U. | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU
Município: | MERCEDES |  | SAM | [11 empty] | FIN FDU | 80%
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO. |  | LOTE nº | [11 empty] | C.P.M. | 20%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS |  | PARCELAS (%) | [11 empty] | TOTAL | % S/
ITEM |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ITEM (R$) | TOTAL
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PARCELAS (%) 1: 35; PARCELAS (%) 2: 35; PARCELAS (%) 3: 30 | 18319.78 | 0.94092
311.02 | TERRAPLENAGEM | 2 | PARCELAS (%) 1: 20; PARCELAS (%) 2: 20; PARCELAS (%) 3: 20; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 20 | 120.88 | 0.0062085
311.03 | DRENAGEM | 3 | PARCELAS (%) 1: 30; PARCELAS (%) 2: 30; PARCELAS (%) 3: 30; PARCELAS (%) 4: 10 | 324989.36 | 16.6917
311.04 | BASE / SUB-BASE | 4 | PARCELAS (%) 1: 30; PARCELAS (%) 2: 30; PARCELAS (%) 3: 30; PARCELAS (%) 4: 10 | 74910.61 | 3.8475
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | PARCELAS (%) 1: 20; PARCELAS (%) 2: 20; PARCELAS (%) 3: 20; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 20 | 224596.599 | 11.5354
311.06 | REVESTIMENTO | 3 | PARCELAS (%) 1: 20; PARCELAS (%) 2: 20; PARCELAS (%) 3: 20; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 20 | 536428.45 | 27.5513
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO | 5 | PARCELAS (%) 1: 10; PARCELAS (%) 2: 20; PARCELAS (%) 3: 30; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 20 | 305614.14 | 15.6966
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 6 | PARCELAS (%) 2: 25; PARCELAS (%) 3: 25; PARCELAS (%) 4: 25; PARCELAS (%) 5: 25 | 48023.78 | 2.4665
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | PARCELAS (%) 1: 10; PARCELAS (%) 2: 20; PARCELAS (%) 3: 30; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 20 | 414010.19 | 21.2639
0
|  | 6 | [13 empty] | 0
|  | 6 | [13 empty] | 0
|  | 7 | [13 empty] | 0
|  | 6 | [13 empty] | 0
|  | 6 | [13 empty] | 0
|  | 7 | [13 empty] | 0
|  | 8 | [13 empty] | 0
|  | 8 | [13 empty] | 0
| TOTAIS | [13 empty] | 1947013.789 | 100
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM |  |  | PARCELAS (%) 1: PARCELAS | TOTAL | % S/
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ITEM | ITEM
1 | FINANCIAMENTO | R$ | 5129.5384 | 5129.5384 | 4396.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14655.824 | 0.7527%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 1282.3846 | 1282.3846 | 1099.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663.956 | 0.1882%
2 | FINANCIAMENTO | R$ | 19.3408 | 19.3408 | 19.3408 | 19.3408 | 19.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.704 | 0.004967%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 4.8352 | 4.8352 | 4.8352 | 4.8352 | 4.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.176 | 0.001242%
3 | FINANCIAMENTO | R$ | 77997.4464 | 77997.4464 | 77997.4464 | 25999.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259991.488 | 13.35%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 19499.3616 | 19499.3616 | 19499.3616 | 6499.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64997.872 | 3.338%
4 | FINANCIAMENTO | R$ | 17978.5464 | 17978.5464 | 17978.5464 | 5992.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59928.488 | 3.078%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 4494.6366 | 4494.6366 | 4494.6366 | 1498.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.122 | 0.7695%
5 | FINANCIAMENTO | R$ | 35935.4558 | 35935.4558 | 35935.4558 | 35935.4558 | 35935.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179677.2792 | 9.228%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 8983.864 | 8983.864 | 8983.864 | 8983.864 | 8983.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44919.3198 | 2.307%
6 | FINANCIAMENTO | R$ | 85828.552 | 85828.552 | 85828.552 | 85828.552 | 85828.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429142.76 | 22.04%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 21457.138 | 21457.138 | 21457.138 | 21457.138 | 21457.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107285.69 | 5.51%
7 | FINANCIAMENTO | R$ | 24449.1312 | 48898.2624 | 73347.3936 | 48898.2624 | 48898.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244491.312 | 12.56%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 6112.2828 | 12224.5656 | 18336.8484 | 12224.5656 | 12224.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61122.828 | 3.139%
8 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 9604.756 | 9604.756 | 9604.756 | 9604.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38419.024 | 1.973%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 2401.189 | 2401.189 | 2401.189 | 2401.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604.756 | 0.4933%
9 | FINANCIAMENTO | R$ | 33120.8152 | 66241.6304 | 99362.4456 | 66241.6304 | 66241.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331208.152 | 17.01%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 8280.2038 | 16560.4076 | 24840.6114 | 16560.4076 | 16560.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82802.038 | 4.253%
10 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUB- | FINANCIAMENTO | R$ | 280458.8262 | 347633.5286 | 404470.6838 | 278519.995 | 246527.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557611.0312 | 80%
TOTAL | CONTRAPARTIDA | R$ | 70114.7066 | 86908.3822 | 101117.671 | 69629.9988 | 61631.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389402.7578 | 20%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | 350573.5328 | 434541.9108 | 505588.3548 | 348149.9938 | 308159.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947013.789 | 80%
MENSAL PREVISTO EM % |  | R$ | 18.01% | 22.32% | 25.97% | 17.88% | 15.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Resp. Técnico: | PARCELAS (%) 6: Assinatura:; PARCELAS (%) 9: data:
_________________________