## INFORMAÇÕES
ITEM | INFORMAÇÕES
Informações Referente ao Preenchimento da Planilha de Orçamento
I.1 | Orçamento, projeto e memorial descritivo são complementares entre si, de forma que as informações contidas neles devem ser consideradas e executadas.
I.2 | É de responsabilidade da empresa proponente a conferência do quantitativo e itens do orçamento, a obra deverá ser executada em sua íntegra conforme informações do orçamento, projeto e memorial descritivo.
I.3 | Havendo discrepâncias entre orçamento, projeto e memorial descritivo, a proponente deverá contatar a prefeitura do município de Mercedes - PR, através de protocolo, pelo menos 24h antes da abertura dos envelopes da licitação.
I.4 | A planilha BDI informa o cálculo e os coeficintes utilizados para o índice dos benefícios, não podendo ser alterado pela proponente.
I.5 | Na planilha ORÇAMENTO, deverá ser preenchida a coluna P.U. C/ BDI (Preço Unitário com BDI - células em amarelo), onde a proponente informa o valor com o BDI já incluso. Não deverá ser aplicado fórmulas, somente números reais com duas casas decimais. No cabeçalho da planilha, deverá ser preenchido as células que pedem o nome e o CNPJ da empresa.
I.6 | Para a licitação deverão ser impressas e assinadas (todas as páginas) pelo proprietário e responsável técnico da empresa as planilhas, ORÇAMENTO e CRONOGRAMA. A planilha CRONOGRAMA é preenchida automaticamente com os valores inseridos na planilha ORÇAMENTO.
I.7 | Havendo contrariedade entre este documento e o edital de licitação, prevalecerão as informações contidas no edital.
I.8 | Em caso de dúvidas no preenchimento da planilha, entrar em contato com o setor de engenharia do município de Mercedes - PR. Fone (45) 3256-8009.
MUNICÍPIO DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ

## BDI
BDI
Rua João Pessoa, Quadra 02, Lote 07
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 5.42%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.92%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.18%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.32%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.87%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 2%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 32%
MERCEDES - PR
2016-05-02
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ

## ORÇAMENTO
EMPRESA:
CNPJ:
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT.
[5 empty] | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI | PESO
|  | Ampliação da Academia da Saúde |  |  | BDI: | 32%
Rua João Pessoa, Quadra 02, Lote 07
A |  | AMPLIAÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI ABR 16 - 74077/2 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas | m2 | 139.73 | 5.12 | 715.42
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 715.42 | 0
2 |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | SINAPI ABR 16 - 74156/1 | Estaca a trado (broca) Ø25cm em concreto armado, moldada in-loco - 15MPa | m | 96 | 75.35 | 7233.6
2.2 | SINAPI ABR 16 - 73965/10 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria, até 1,50m, excluindo esgotamento/escoramento | m3 | 3.65 | 68.18 | 248.86
2.3 | SINAPI ABR 16 - 74007/1 | Forma tábua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10x | m2 | 45.84 | 31.51 | 1444.42
2.4 | SINAPI ABR 16 - 92792 | Corte e dobra de aço CA-50, Ø6,3mm - c/ fornecimento de material | kg | 10.37 | 9.41 | 97.58
2.5 | SINAPI ABR 16 - 92793 | Corte e dobra de aço CA-50, Ø8,0mm - c/ fornecimento de material | kg | 104.26 | 9.45 | 985.26
2.6 | SINAPI ABR 16 - 92791 | Corte e dobra de aço CA-60, Ø5,0mm - c/ fornecimento de material | kg | 64.83 | 9.73 | 630.8
2.7 | SINAPI ABR 16 - 73972/2 | Concreto fck=20MPa, virado em betoneira - s/ lançamento | m3 | 3.51 | 438.94 | 1540.68
2.8 | SINAPI ABR 16 - 92873 | Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas | m3 | 3.51 | 203.52 | 714.36
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 12895.56
3 |  | SUPERESTRUTURA
3.1 | SINAPI ABR 16 - 92269 | Fabricação de fôrma p/ pilares, em madeira serrada | m2 | 36.34 | 78.54 | 2854.14
3.2 | SINAPI ABR 16 - 92270 | Fabricação de fôrma p/ vigas, em madeira serrada | m2 | 42.06 | 61.56 | 2589.21
3.3 | SINAPI ABR 16 - 92792 | Corte e dobra de aço CA-50, Ø6,3mm - c/ fornecimento de material | kg | 26.74 | 9.41 | 251.62
3.4 | SINAPI ABR 16 - 92794 | Corte e dobra de aço CA-50, Ø10,0mm - c/ fornecimento de material | kg | 382.96 | 7.74 | 2964.11
3.5 | SINAPI ABR 16 - 92795 | Corte e dobra de aço CA-50, Ø12,5mm - c/ fornecimento de material | kg | 73.21 | 6.39 | 467.81
3.6 | SINAPI ABR 16 - 92791 | Corte e dobra de aço CA-60, Ø5,0mm - c/ fornecimento de material | kg | 129.55 | 9.73 | 1260.52
3.7 | SINAPI ABR 16 - 74202/1 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m2, c/ lajota e capeamento em concreto fck=20MPa, incluso escoramento e ferragem negativa e distributiva | m2 | 131.47 | 83.54 | 10983
3.8 | SINAPI ABR 16 - 73972/1 | Concreto fck=25MPa, virado em betoneira - s/ lançamento | m3 | 5.32 | 456.69 | 2429.59
3.9 | SINAPI ABR 16 - 92873 | Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas | m3 | 5.32 | 203.52 | 1082.73
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 24882.73
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | SINAPI ABR 16 - 74106/1 | Impermeabilização da viga baldrame (face superior e 1/3 da altura), c/ tinta asfáltica, 02 demãos | m2 | 13.62 | 11.33 | 154.31
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 154.31
5 |  | ALVENARIA
5.1 | SINAPI ABR 16 - 89044 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x39cm (ou similar), e=9cm, c/ argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira | m2 | 21.8 | 59.22 | 1291
5.2 | SINAPI ABR 16 - 87505 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 11,5x19x19cm (ou similar), e=11,5cm, c/ argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira | m2 | 116.83 | 62.67 | 7321.74
5.3 | SINAPI ABR 16 - 93186 | Verga em concreto armado p/ janelas | m | 17.72 | 49.72 | 881.04
5.4 | SINAPI ABR 16 - 93196 | Contraverga em concreto armado | m | 17.72 | 48.02 | 850.91
5.5 | SINAPI ABR 16 - 93188 | Verga em concreto armado p/ portas de até 1,50m de vão | m | 2.99 | 46.97 | 140.44
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 10485.13
6 |  | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | SINAPI ABR 16 - 55835 | Aterro interno, compactado manualmente | m3 | 11.21 | 68.18 | 764.3
6.2 | SINAPI ABR 16 - 74164/4 | Lastro de brita, e=2cm | m3 | 2.24 | 87.44 | 195.87
6.3 | SINAPI ABR 16 - 73907/6 | Lastro de concreto, e=3cm - preparo mecânico | m2 | 112.14 | 24.95 | 2797.89
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 3758.06
7 |  | PEITORIS E SOLEIRAS
7.1 | SINAPI ABR 16 - 84088 | Peitoril, c/ pingadeira, em granito, e=3cm, assentado c/ argamassa | m | 11.6 | 99.87 | 1158.49
7.2 | SINAPI ABR 16 - 84161 | Soleira em granito, e=3cm, assentado c/ argamassa | m | 2.3 | 72.02 | 165.65
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1324.14
8 |  | ESQUADRIAS
8.1 | ORSE MAR 16 - 1884 | Janela de correr, 04 folhas (02 fixas e 02 móveis) de vidro temperado (ref: Blindex), fume, 8mm, completa - dimensões conforme projeto | m2 | 14.6 | 263.22 | 3843.01
8.2 | SINAPI ABR 16 - 90823 | Porta de madeira, p/ pintura, 90x210x3,5cm - completa | ud | 1 | 255.45 | 255.45
8.3 | ORSE MAR 16 - 1885 | Porta de vidro temperado (ref: Blindex), fume, 01 folha, de correr, 10mm, completa - dimensões conforme projeto | m2 | 2.94 | 369.6 | 1086.62
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 5185.08
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | ORSE MAR 16 - 500 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, p/ 06 ou mais disjuntores, incluso barramento - linha branca | ud | 1 | 118.25 | 118.25
9.2 | SINAPI ABR 16 - 74130/1 | Disjuntor termomagnético, monopolar, padrão NEMA, 10 a 30A, 240V - fornecimento e instalação | ud | 2 | 16.95 | 33.9
9.3 | SINAPI ABR 16 - 74130/3 | Disjuntor termomagnético, bipolar, padrão NEMA, 10 a 30A, 240V - fornecimento e instalação | ud | 4 | 78.3 | 313.2
9.4 | SINAPI ABR 16 - 91834 | Eletroduto de PVC flexível, corrugado, Ø25mm (3/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação | m | 36.41 | 5.66 | 206.08
9.5 | SINAPI ABR 16 - 91836 | Eletroduto de PVC flexível, corrugado, Ø32mm (1"), instalado em forro - fornecimento e instalação | m | 8.61 | 7.76 | 66.81
9.6 | SINAPI ABR 16 - 91854 | Eletroduto de PVC flexível, corrugado, Ø25mm (3/4"), instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 26.9 | 8.82 | 237.26
9.7 | SINAPI ABR 16 - 91924 | Cabo de cobre isolado, PVC 450/750V, 1,5mm2, resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 26.98 | 2.46 | 66.37
9.8 | SINAPI ABR 16 - 91926 | Cabo de cobre isolado, PVC 450/750V, 2,5mm2, resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 242.09 | 3.26 | 789.21
9.9 | SINAPI ABR 16 - 91928 | Cabo de cobre isolado, PVC 450/750V, 4,0mm2, resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 150.31 | 4.53 | 680.9
9.10 | SINAPI ABR 16 - 91931 | Cabo de cobre isolado, PVC 0,6/1,0kV, 10,0mm2, resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 36.3 | 7.39 | 268.26
9.11 | SINAPI ABR 16 - 91936 | Caixa octogonal, 4x4", instalada em laje - fornecimento e instalação | ud | 9 | 11.68 | 105.12
9.12 | SINAPI ABR 16 - 91939 | Caixa retangular 4x2", alta, instalada em parede - fornecimento e instalação | ud | 4 | 26.91 | 107.64
9.13 | SINAPI ABR 16 - 91940 | Caixa retangular 4x2", média, instalada em parede - fornecimento e instalação | ud | 3 | 14.6 | 43.8
9.14 | SINAPI ABR 16 - 91941 | Caixa retangular 4x2", baixa, instalada em parede - fornecimento e instalação | ud | 4 | 9.98 | 39.92
9.15 | SINAPI ABR 16 - 91959 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas, c/ placa (ref: Tramontina) - fornecimento e instalação | ud | 1 | 40.95 | 40.95
9.16 | SINAPI ABR 16 - 92027 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas, conjugado c/ tomada, 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa (ref: Tramontina) - fornecimento e instalação | ud | 2 | 58.29 | 116.58
9.17 | SINAPI ABR 16 - 91993 | Tomada alta, de embutir, 2P+T, 20A, incluindo suporte e placa (ref: Tramontina) - fornecimento e instalação | ud | 4 | 40.11 | 160.44
9.18 | SINAPI ABR 16 - 92000 | Tomada baixa, de embutir, 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa (ref: Tramontina) - fornecimento e instalação | ud | 6 | 24.62 | 147.72
9.19 | ORSE MAR 16 - 526 | Luminária, c/ aletas, de embutir, p/ uso interno, 02 lâmpadas tubulares fluorescentes de 54W (inclusas) - completa | ud | 9 | 170.49 | 1534.41
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 5076.82
10 |  | REVESTIMENTOS
10.1 |  | PAREDES E TETOS
10.1.1 | SINAPI ABR 16 - 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e tetos (beirais), argamassa traço 1:3 (cimento:areia), preparo em betoneira | m2 | 378.51 | 3.71 | 1404.27
10.1.2 | SINAPI ABR 16 - 89173 | Emboço aplicado em alvenarias e tetos (beirais), argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), preparo em betoneira, aplicada manualmente, e=25mm, incluso requadros | m2 | 378.51 | 28.97 | 10965.43
10.1.3 | SINAPI ABR 16 - 73986/1 | Forro de gesso em placas, 60x60cm, e=1,20cm, inclusive fixação | m2 | 112.14 | 38.24 | 4288.23
10.1.4 | ORSE ABR 16 - 8623 | Emassamento das paredes internas e tetos c/ aplicação de 02 demãos de massa corrida - incluso lixamento e retoques | m2 | 286.23 | 10.45 | 2991.1
10.2 |  | PISOS |  |  |  | 0
10.2.1 | SINAPI ABR 16 - 89172 | Contrapiso em argamassa, traço 1:4 (cimento:areia), e=4cm - alisado | m2 | 112.14 | 45.06 | 5053.03
10.2.2 | SINAPI ABR 16 - 87260 | Revestimento cerâmico c/ porcelanato esmaltado, dimensão 45x45cm (ref: Cecrisa Metropole BE Bold ou equivalente), PEI 5, aplicada c/ argamassa industrializada AC-III, rejuntado - incluso rodapé embutido (h=8cm) | m2 | 112.14 | 88.32 | 9904.2
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 34606.26
11 |  | PINTURAS
11.1 | SINAPI ABR 16 - 88484 | Aplicação de fundo selador acrilíco em teto | m2 | 123.78 | 2.85 | 352.77
11.2 | SINAPI ABR 16 - 88485 | Aplicação de fundo selador acrilíco em paredes | m2 | 366.25 | 2.46 | 900.98
11.3 | SINAPI ABR 16 - 88417 | Aplicação manual de pintura texturizada acrílica - paredes externas | m2 | 191.15 | 17.36 | 3318.36
11.4 | SINAPI ABR 16 - 88488 | Aplicação manual de pintura c/ tinta acrilica em teto, demãos necessárias p/ serviço de qualidade - cor: branco gelo | m2 | 123.78 | 16.18 | 2002.76
11.5 | SINAPI ABR 16 - 88489 | Aplicação manual de pintura c/ tinta acrilica em paredes, demãos necessárias p/ serviço de qualidade - cor interna: branco gelo - cor externa: verde padrão academia | m2 | 366.25 | 14.39 | 5270.34
11.6 | SINAPI ABR 16 - 6082 | Pintura em verniz da porta de madeira | m2 | 3.78 | 19.36 | 73.18
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 11918.39
12 |  | COBERTURA
12.1 | SINAPI ABR 16 - 92566 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira p/ telhados c/ até duas águas, p/ telha de fibrocimento ou metálica - projeção horizontal da cobertura | m2 | 129.98 | 12.94 | 1681.94
12.2 | SINAPI ABR 16 - 74088/1 | Telhamento c/ telha de fibrocimento ondulada, e=6mm, incluso juntas de vedação, e acessórios de fixação - projeção horizontal da cobertura | m2 | 129.98 | 38.39 | 4989.93
12.3 | SINAPI ABR 16 - 74045/1 | Cumeeira universal p/ telha de fibrocimento ondulada, e=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 9.7 | 59.61 | 578.22
12.4 | SINAPI ABR 16 - 72107 | Rufo em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento de 25cm | m | 30 | 28.45 | 853.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 8103.59
13 |  | PASSARELA
13.1 | COMPOSIÇÃO | Execução de passarela contendo: - estrutura (pilares, treliças e terças) metálica resistente aos esforços solicitantes, incluso pintura da estrutura; - telhamento c/ fibrocimento ondulada, e=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação; - rufos em chapa de aço galvanizado; - piso em paver, e=4,0cm, incluso regularização e compactação do terreno. Dimensões conforme projeto | m2 | 19.73 | 209.81 | 4139.55
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 4139.55
14 |  | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | SINAPI ABR 16 - 85180 | Plantio de grama esmeralda - incluso preparo do solo | m2 | 140 | 9.37 | 1311.8
14.2 | SINAPI ABR 16 - 85005 | Espelho cristal, e=4mm, c/ parafusos de fixação - s/ moldura | m2 | 7.5 | 415.55 | 3116.63
14.3 | SINAPI ABR 16 - 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 139.73 | 3.37 | 470.89
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 4899.32
|  | TOTAL ITEM A |  |  |  | 128144.36 | 96.7%
B |  | SERVIÇOS NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE
1 |  | REVESTIMENTOS
1.1 | SINAPI ABR 16 - 89173 | Emboço aplicado em alvenarias, argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), preparo em betoneira, aplicada manualmente, e=25mm | m2 | 63.94 | 28.97 | 1852.34
1.2 | SINAPI ABR 16 - 73986/1 | Reboco aplicado em alvenarias, argamassa traço 1:2 (cal:areia fina), preparo manual | m2 | 63.94 | 21.78 | 1392.61
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 3244.95
2 |  | PINTURAS
2.1 | SINAPI ABR 16 - 88485 | Aplicação de fundo selador acrilíco em paredes | m2 | 63.94 | 2.46 | 157.29
2.2 | SINAPI ABR 16 - 88489 | Aplicação manual de pintura c/ tinta acrilica em paredes, demãos necessárias p/ serviço de qualidade - cor: verde padrão academia | m2 | 63.94 | 14.39 | 920.1
2.3 | SINAPI ABR 16 - 6082 | Pintura em verniz do madeiramento aparente | m2 | 2.88 | 19.36 | 55.76
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1133.15
|  | TOTAL ITEM B |  |  |  | 4378.1 | 3.304%
|  | TOTAL |  |  |  | 132522.46 | 100%
|  |  |  | Desconto: |  | 0%

## CRONOGRAMA-PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Ampliação da Academia da Saúde
0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | MESES | MESES | MESES | MESES | MESES
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
A | AMPLIAÇÃO | 96.7% | 34.63% | 24.17% | 10.57% | 21.22% | 9.414%
|  | 128144.36 | 44377.878 | 30967.108 | 13547.262 | 27188.463 | 12063.649
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.5398% | 100%
|  | 715.42 | 715.42
2 | INFRAESTRUTURA | 9.731% | 100%
|  | 12895.56 | 12895.56
3 | SUPERESTRUTURA | 18.78% | 70% | 30%
|  | 24882.73 | 17417.911 | 7464.819
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.1164% | 100%
|  | 154.31 | 154.31
5 | ALVENARIA | 7.912% | 90% | 10%
|  | 10485.13 | 9436.617 | 1048.513
6 | PAVIMENTAÇÃO | 2.836% | 100%
|  | 3758.06 | 3758.06
7 | PEITORIS E SOLEIRAS | 0.9992% |  |  | 60% | 40%
|  | 1324.14 |  |  | 794.484 | 529.656
8 | ESQUADRIAS | 3.913% |  |  | 70% | 30%
|  | 5185.08 |  |  | 3629.556 | 1555.524
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.831% |  | 10% | 30% | 60%
|  | 5076.82 |  | 507.682 | 1523.046 | 3046.092
10 | REVESTIMENTOS | 26.11% |  | 40% | 10% | 20% | 30%
|  | 34606.26 |  | 13842.504 | 3460.626 | 6921.252 | 10381.878
11 | PINTURAS | 8.993% |  |  |  | 90% | 10%
|  | 11918.39 |  |  |  | 10726.551 | 1191.839
12 | COBERTURA | 6.115% |  | 100%
|  | 8103.59 |  | 8103.59
13 | PASSARELA | 3.124% |  |  | 100%
|  | 4139.55 |  |  | 4139.55
14 | SERVIÇOS FINAIS | 3.697% |  |  |  | 90% | 10%
|  | 4899.32 |  |  |  | 4409.388 | 489.932
B | SERVIÇOS NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 3.304% |  | 74.12% |  | 25.88%
|  | 4378.1 |  | 3244.95 |  | 1133.15
1 | REVESTIMENTOS | 2.449% |  | 100%
|  | 3244.95 |  | 3244.95
2 | PINTURAS | 0.8551% |  |  |  | 100%
|  | 1133.15 |  |  |  | 1133.15
|  | 96.7% | 33.49% | 25.82% | 10.22% | 21.37% | 9.103%
TOTAL |  | 132522.46 | 44377.878 | 34212.058 | 13547.262 | 28321.613 | 12063.649
ACUMULADO |  |  | 44377.878 | 78589.936 | 92137.198 | 120458.811 | 132522.46